# Plano de implantação e consulta à comunidade

Roteiro para implantação da política de IA na escola

| Período sugerido | Ação | Responsáveis |
| --- | --- | --- |
| Mês 1 | Diagnóstico de ferramentas, riscos, acesso e escuta inicial | Direção e coordenação |
| Mês 2 | Debate comunitário, ajustes e aprovação do texto | Conselho escolar e gestão |
| Mês 3 | Formação e experiências piloto | Coordenação e docentes |
| Mês 4 | Avaliação, correções e integração ao PPP | Grupo de acompanhamento |
| Semestral | Monitoramento das práticas e dos riscos | Grupo de acompanhamento |
| Anual | Revisão formal e relatório público sintético | Direção e conselho escolar |

# Perguntas para consulta pública interna

Quais aprendizagens justificam a utilização de IA na escola?

Em quais situações a IA é inadequada à faixa etária ou à proposta pedagógica?

Como preservar autoria, autonomia e pensamento crítico dos estudantes?

Como registrar adequadamente o uso de IA nas avaliações?

Como proteger crianças, adolescentes e dados pessoais?

Como assegurar acesso equitativo, acessibilidade e alternativas?

Quais condições e formação são necessárias para os profissionais?

Como avaliar impactos positivos e eventuais danos?

# Indicadores de acompanhamento

| Indicador | Forma de acompanhamento |
| --- | --- |
| Formação docente | Participação e avaliação qualitativa das ações |
| Equidade de acesso | Levantamento de alternativas e barreiras |
| Uso em avaliações | Amostras de atividades com regras explícitas |
| Qualidade pedagógica | Relatos, portfólios e observações |
| Privacidade e segurança | Registro e encaminhamento de incidentes |
| Participação | Consultas, devolutivas e atas de reuniões |

# Termo de encaminhamento para aprovação

Unidade escolar: ________________________________________________________

Instância deliberativa: ____________________________________________________

Data da reunião: __________________________

Participantes e segmentos representados: ____________________________________

Síntese das alterações aprovadas: ___________________________________________

________________________________________________________________________

Resultado: [ ] aprovada  [ ] aprovada com ajustes  [ ] devolvida para revisão

Responsável pelo registro: __________________________